Υλοποίηση Δράσεων υπό την Παρακολούθηση της Αναθέτουσας Αρχής

| Τίτλος Δράσης | Κωδικός | Περίοδος | Περιγραφή | Παραδοτέο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάπτυξη Ικανοτήτων για 30 Νέους | A4.2.2-a | Μ10–Μ20 | Πλήρης υλοποίηση 10ήμερης εκπαίδευσης (χρήση εκπαιδευτικού υλικού YOUTHMED) | 30 νέοι εκπαιδευόμενοι |
| Πρακτική Καθοδήγηση για 30 Νέους | A4.2.2-b | Μ10–Μ20 | 8 συνεδρίες mentoring με πολιτικούς & πολιτιστικούς ηγέτες (4 διαδικτυακές, 4 δια ζώσης) | 30 νέοι |
| Εργαστήρια Ευαισθητοποίησης για Έμφυλες Διακρίσεις | A5.1.1 | Μ3–Μ14 | Οργάνωση 2 τοπικών εργαστηρίων | 2 εργαστήρια |
| Υποστήριξη Ευάλωτων Ατόμων | A5.2.1 | Μ18–Μ24 | Εντοπισμός και υποστήριξη 5 ευάλωτων ατόμων | 5 άτομα |

Συμμετοχή Τοπικών Νέων σε Δράσεις του Έργου

| Τίτλος Δράσης | Κωδικός | Περίοδος | Περιγραφή | Παραδοτέο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύντομα Βίντεο | A2.2.3 | Μ2–3, Μ24–30 | Οι νέοι παρουσιάζουν την έναρξη και τα αποτελέσματα του έργου | 2 βίντεο |
| Εκδηλώσεις & Εργαστήρια | A2.3.2 | Μ14–Μ30 | Συμμετοχή νέων σε εκδηλώσεις | 1 εκδήλωση |
| Ατομική Ψηφιακή Καθοδήγηση | A4.2.3 | Μ14–Μ24 | Ψηφιακή καθοδήγηση νέων | 2 νέοι |
| Βίντεο Αναφοράς/Μαρτυρίας | A2.2.2-a | Μ18–Μ22 | Μαρτυρία νέων | 1 βίντεο |

Συμμετοχή σε Διασυνοριακές και Περιφερειακές Δράσεις

| Τίτλος Δράσης | Κωδικός | Περίοδος |  | Περιγραφή | Παραδοτέο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανταλλαγές Νέων | A3.2.1 | Μ10–Μ12 |  | Αποστολή 1 νέου σε 3 διεθνείς επισκέψεις και 2 νέων σε 1 εθνική | 4 επισκέψεις |
| Σχέδιο Στρατηγικής Συνεργασίας | A3.1.2 | Μ3–Μ12 |  | Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και υπογραφή | 1 σχέδιο |
| Εκπαίδευση Εκπαιδευτών | A4.2.1 | Μ3–Μ12 |  | Ορισμός 2 νέων | 2 εκπαιδευόμενοι |
| Κοινές Εκδηλώσεις Δικτύωσης | A3.2.2 | Μ13–Μ18 |  | Συμμετοχή νέων και κοινότητας | 5 εκδηλώσεις |